برنامه اجرایی ۱۲۰ روزه

این برنامه برای رسیدن از: ZERO به: INVESTABLE SCOCOEX  طراحی می‌شود.

- روزهای ۱ تا ۱۵         FOUNDATION

ایجاد:

دفتر پروژه

اتاق فرمان

CRM

دیتابیس ۱۲۰ نهاد

اسناد معرفی

NDA

قرارداد مشارکت

مدل مالی

Presentation

Data Room

خروجی:

SCOCOEX Partnership Package

- روزهای ۱۶ تا ۳۰ TARGETING

نهایی‌سازی ۱۲۰ نهاد و تقسیم آنها:

Wave 1

Wave 2

Wave 3

روزهای ۳۱ تا ۶۰

WAVE 1   دعوت: ۴۰ نهاد

هدف: حداقل ۲۰ جلسه جدی

روزهای ۶۱ تا ۹۰

WAVE 2

دعوت:

۴۰ نهاد دیگر

هدف:

افزایش جلسات

مذاکره

LOI

Due Diligence

Term Sheet

---

روزهای ۹۱ تا ۱۲۰

WAVE 3

دعوت:

۴۰ نهاد نهایی

هدف:

تکمیل ۶۰ شریک هدف

همزمان:

قرارداد

پرداخت

ورود به CRM

تخصیص نقش

تشکیل شورا

---

۱۵-۱. KPI صد روزه

در پایان دوره باید مشخص باشد:

KPI	هدف

Target	۱۲۰

تماس معتبر	۱۰۰+

جلسه	۶۰+

مذاکرات جدی	۴۰+

Due Diligence	۳۰+

LOI	۲۵+

قرارداد	۲۰+

شریک فعال	۲۰+

شریک هدف نهایی	۶۰

این اعداد هدف‌گذاری اجرایی هستند، نه تضمین نتیجه.

---

۱۵-۲. معیار عبور به عمان

تا زمانی که ایران به حداقل بلوغ مشخص نرسیده، ورود گسترده به عمان انجام نشود.

مثلاً:

حداقل ۲۰ شریک ایرانی

CRM فعال

مدل مالی تأییدشده

قرارداد استاندارد

Data Room

گزارش مالی

حداقل چند پروژه واقعی

تیم اجرایی آزموده

پس:

IRAN PROOF → OMAN EXPANSION

---

پیوست شماره ۱۶

بسته قراردادی و فرآیند ورود شریک

۱۶-۱. مسیر ورود شریک

INVITATION

↓

MEETING

↓

QUALIFICATION

↓

NDA

↓

DUE DILIGENCE

↓

TERM SHEET

↓

CONTRACT

↓

COMMITMENT

↓

PAYMENT / CONTRIBUTION

↓

PARTNER ONBOARDING

↓

ACTIVE PARTNER

---

۱۶-۲. NDA

قبل از دسترسی به اطلاعات حساس:

Non-Disclosure Agreement

امضا شود.

اطلاعات حساس شامل:

مدل مالی

پروژه‌ها

اطلاعات سرمایه‌گذاران

بانک اطلاعاتی

قراردادها

اطلاعات شرکا

داده‌های تجاری

است.

---

۱۶-۳. Due Diligence

قبل از پذیرش شریک:

اطلاعات ثبتی

مالکیت

مدیران

وضعیت مالی

توان پرداخت

سوابق تجاری

پروژه‌ها

دعاوی مهم

تحریم/محدودیت‌های قانونی حسب حوزه قضایی

ذی‌نفع واقعی

منشأ وجوه در صورت اقتضای قانون

بررسی شود.

---

۱۶-۴. Term Sheet

قبل از قرارداد نهایی:

مبلغ مشارکت

نوع آورده

سهم

خدمات

مدت

حقوق

تعهدات

KPI

خروج

محرمانگی

عدم دور زدن

حل اختلاف

تعیین شود.

---

۱۶-۵. قرارداد نهایی

قرارداد باید حداقل این بخش‌ها را داشته باشد:

۱.

موضوع

۲.

آورده

۳.

ارزش‌گذاری

۴.

سهام

۵.

حقوق رأی

۶.

سود و زیان

۷.

تعهدات

۸.

KPI

۹.

عدم دور زدن

۱۰.

محرمانگی

۱۱.

مالکیت فکری

۱۲.

تعارض منافع

۱۳.

حسابرسی

۱۴.

خروج

۱۵.

Default

۱۶.

حل اختلاف

۱۷.

قانون حاکم

---

۱۶-۶. Partner Onboarding

پس از امضای قرارداد:

شریک باید یک:

Partner ID

دریافت کند.

سپس:

حساب کاربری

سطح دسترسی

پروفایل

پروژه‌ها

تعهدات

اسناد

گزارش‌ها

برای او ایجاد شود.

---

۱۶-۷. کارت شناسایی هر شریک

برای هر یک از ۱۰۰ شریک یک Partner Profile ایجاد می‌شود:

PARTNER ID

COMPANY

COUNTRY

SECTOR

CAPITAL

CREDIT

PROJECT

MARKET

SERVICES

OWNERSHIP

KPI

STATUS

---

۱۶-۸. داشبورد نهایی مدیرعامل

شما باید در نهایت بتوانید در یک صفحه ببینید:

سرمایه

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 12:04 ق.ظ]

چقدر تعهد شده؟

چقدر وصول شده؟

اعتبار

چقدر فعال شده؟

پروژه

چند پروژه داریم؟

ارزش آنها چقدر است؟

تجارت

چه قراردادهایی شکل گرفته؟

شرکا

چند شریک فعال داریم؟

درآمد

چقدر فاکتور شده؟

چقدر وصول شده؟

هزینه

چقدر خرج شده؟

نقدینگی

چند ماه Runway داریم؟

ریسک

پنج ریسک اصلی چیست؟

---

۱۶-۹. چرخه مدیریتی هفتگی

هر هفته یک جلسه:

SCOCOEX COMMAND CENTER

با پنج گزارش:

Finance

پول

Partners

شرکا

Projects

پروژه‌ها

Sales

قرارداد و درآمد

Risk

ریسک

---

۱۶-۱۰. چرخه مدیریتی ماهانه

در پایان هر ماه:

Monthly CEO Report

شامل:

۱. Cash

۲. Revenue

۳. Expenses

۴. Commitments

۵. Partners

۶. Projects

۷. Contracts

۸. KPI

۹. Risk

۱۰. Next Month

---

۱۶-۱۱. چرخه مدیریتی فصلی

هر سه ماه:

Strategic Review

در این جلسه بررسی می‌شود:

آیا مدل اقتصادی درست پیش می‌رود؟

کدام شریک ارزش ایجاد کرده؟

کدام شریک غیرفعال است؟

کدام پروژه باید حذف شود؟

کدام بازار باید توسعه پیدا کند؟

چه مقدار سرمایه نیاز است؟

چه مقدار درآمد محقق شده؟

آیا بودجه تغییر کند؟

آیا ساختار سازمانی نیاز به تغییر دارد؟

---

۱۶-۱۲. اصل طلایی اجرای SCOCOEX

مدل اجرایی را بر این زنجیره قرار می‌دهیم:

120 TARGETS

۱۲۰ هدف

↓

60 IRAN PARTNERS

۶۰ شریک ایران

↓

40 OMAN PARTNERS

۴۰ شریک عمان

↓

100 STRATEGIC PARTNERS

۱۰۰ شریک راهبردی

↓

GLOBAL NETWORK

↓

PROJECT PIPELINE

↓

CAPITAL

↓

TRADE & INVESTMENT

↓

SCOCOEX GLOBAL WEEK

---

سند نهایی معماری SCOCOEX

اکنون چهار مرحله‌ای که با هم ساختیم، یک زنجیره کامل ایجاد می‌کنند:

مرحله ۱

هویت و معماری SCOCOEX

مرحله ۲

سرمایه و موتور درآمد

مرحله ۳

مالکیت، حاکمیت و کنترل

مرحله ۴

اجرا، جذب شریک و عملیاتی‌سازی

و کل مدل را می‌توان در یک صفحه این‌گونه خلاصه کرد:

SCOCOEX

│

┌──────────┴──────────┐

│                     │

FOUNDER                HOST

60%                    40%

│                     │

└──────────┬──────────┘

│

SGIP

│

┌──────────────┼──────────────┐

│              │              │

SSIF           EOF            RGF

Investment        Event         Reserve

│              │              │

└──────────────┼──────────────┘

│

100 PARTNERS

60 IRAN + 40 OMAN

│

GLOBAL NETWORK

│

PROJECT PIPELINE

│

TRADE + INVESTMENT

│

REVENUE

│

REINVESTMENT

│

GLOBAL SCOCOEX WEEK

و اصل مدیریتی نهایی:

> سCOCOEX نباید با «پول من از کجا بیاید؟» شروع شود؛ باید با «چه شبکه‌ای می‌سازیم که سرمایه، اعتبار، پروژه، بازار و درآمد را به یکدیگر متصل کند؟» شروع شود.

اما چون شما در نقطه صفر مالی هستید، مرحله اول عملیاتی باید به‌جای تعهد هزینه‌های سنگین، روی ساخت اعتبار، جذب شریک اول، ایجاد قراردادهای مشروط، دریافت تعهدات قابل اتکا و سپس آزادسازی هزینه‌ها بر اساس تحقق milestones باشد.

این نکته باعث می‌شود مدل شما از یک ایده بزرگ پرهزینه به یک سیستم سرمایه‌پذیر و مرحله‌بندی‌شده تبدیل شود.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 12:07 ق.ظ]

بله، حتماً ضمیمه کنید؛ اما پیشنهاد می‌کنم فهرست ۱۲۰ شرکت و نهاد را جزء متن اصلی نامه نکنید و به‌عنوان یک پیوست محرمانه/اختصاصی ارائه دهید.

بهترین ساختار برای پرونده شما این است:

پیوست ۱۷ — فهرست هدف ایران

۱۲۰ شرکت، صندوق، بانک و سازمان منتخب ایران

در این فهرست، برای هر مجموعه این اطلاعات بیاید:

ردیف	نام مجموعه	حوزه فعالیت	نوع نهاد	ظرفیت مالی	ظرفیت پروژه	دلیل انتخاب	اولویت

۱	...	انرژی	هلدینگ	بسیار بالا	بسیار بالا	...	A+

۲	...	بانک	بانک	بالا	بالا	...	A

...	...	...	...	...	...	...	...

و از ۱۲۰ هدف، ۶۰ مجموعه هدف نهایی انتخاب شوند.

پیوست ۱۸ — فهرست هدف عمان

۸۰ تا ۱۰۰ مجموعه کاندید در عمان

تا از میان آنها ۴۰ شریک نهایی عمانی انتخاب شوند.

این کار بهتر از آن است که از ابتدا فقط ۴۰ اسم عمانی داشته باشیم؛ چون نرخ پذیرش هیچ‌وقت ۱۰۰٪ نیست.

---

یک نکته مهم‌تر

من حتی پیشنهاد می‌کنم فهرست ایران را در سه سطح ارائه کنیم:

گروه A — ۴۰ هدف ممتاز

بانک‌ها، صندوق‌ها، هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های بسیار اثرگذار.

گروه B — ۴۰ هدف توسعه‌ای

شرکت‌های صنعتی، انرژی، معدن، فناوری، تجارت و لجستیک.

گروه C — ۴۰ هدف جایگزین

برای جبران عدم پذیرش گروه‌های A و B.

بنابراین:

۴۰ + ۴۰ + ۴۰ = ۱۲۰ هدف

و هدف نهایی:

۶۰ شریک ایران

است.

برای عمان نیز همین منطق را اجرا می‌کنیم:

حدود ۸۰–۱۰۰ هدف → ۴۰ شریک نهایی.

در نامه دعوت

فقط بنویسیم:

> «فهرست اختصاصی مجموعه‌های منتخب جهت دعوت به فرآیند مشارکت راهبردی، به‌عنوان پیوست محرمانه این نامه ارائه شده است.»

و فهرست کامل را به همه گیرندگان نشان ندهیم؛ هر شرکت فقط نامه و پرونده اختصاصی خودش را دریافت کند. این کار از نظر مذاکره بسیار حرفه‌ای‌تر است.

هدف این جلسه:  تشکیل Founding Strategic Partners Council

نه فروش سهام.

در این جلسه باید بگوییم:شما برای خرید یک جایگاه در یک رویداد دعوت نشده‌اید؛ برای مشارکت در ساخت یک شبکه اقتصادی بین‌المللی دعوت شده‌اید.»

تمرکز: سرمایه + پروژه + بازار + فناوری

تمرکز: تکمیل زنجیره اقتصادی و جغرافیایی کنسرسیوم.

۶۰ شریک ایران ، این بسیار حرفه‌ای‌تر از این است که از ابتدا بگوییم:ما ۶۰ سهامدار داریم.

بلکه می‌گوییم:فرآیند تشکیل کنسرسیوم ۶۰ شریک ایرانی از میان ۱۲۰ نهاد منتخب آغاز شده است

-سپس:

Confidential Presentation

فلسفه انتخاب

من این ۲۰ مجموعه را در ۵ سبد می‌چینم:

1. سرمایه و بانک

2. انرژی و پتروشیمی

3. معدن و فولاد

4. سرمایه‌گذاری و هلدینگ

5. زیرساخت، فناوری و بازار

هدف این نیست که هر ۲۰ مجموعه حتماً سهامدار شوند؛ هدف این است که از این ۲۰ مجموعه، هسته اولیه ۱۰ تا ۱۵ شریک بسیار قدرتمند شکل بگیرد.

سبد اول — سرمایه و بانک

۱. بانک ملت امتیاز پیشنهادی: ۹۴/۱۰۰ اولویت: A+ چرا دعوت شود؟

بانک ملت برای مدل شما فقط یک سرمایه‌گذار احتمالی نیست.می‌تواند در سه حوزه ارزش ایجاد کند:

۱. تأمین مالی

۲. خدمات بانکی و بین‌المللی

۳. اتصال شرکت‌های بزرگ به شبکه SCOCOEX

بانک ملت در رتبه‌بندی‌های بزرگ شرکت‌های ایران نیز سابقه حضور در جمع بنگاه‌های بزرگ کشور را دارد.

موضوع مذاکره : به‌جای اینکه بگوییم در SCOCOEX سرمایه‌گذاری کنید. بگوییم: بانک ملت می‌تواند به‌عنوان یکی از شرکای مالی راهبردی شبکه SCOCOEX، در طراحی و تأمین مالی زنجیره‌ای از پروژه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش داشته باشد.

افراد پیشنهادی جلسه

مدیرعامل

معاون بین‌الملل

مدیر سرمایه‌گذاری/توسعه کسب‌وکار

مدیر مالی

سؤال‌های کلیدی

1. چه حوزه‌هایی برای تأمین مالی بین‌المللی اولویت دارد؟

2. چه نوع پروژه‌هایی برای بانک جذاب است؟

3. ظرفیت همکاری با شرکت‌های بزرگ مشتری بانک چقدر است؟

4. در چه کشورهایی اولویت توسعه وجود دارد؟

5. بانک چه مدل مشارکتی را از نظر حقوقی مناسب می‌داند؟

اعتراض احتمالی رویدادها معمولاً بازده مشخصی ندارند.

پاسخ : مدل ما Event-only نیست؛ رویداد ورودی شبکه است و درآمد اصلی می‌تواند از پروژه، تجارت، Matchmaking و خدمات قراردادی ایجاد شود.

. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات — ومعادن

نقش: Strategic Mining Investment Partner این مجموعه برای شما یک مزیت خاص دارد:

خودش ماهیت سرمایه‌گذاری دارد.

بنابراین مذاکره را بیشتر روی: Capital + Project Portfolio + International Investment

ببریم. در رتبه‌بندی IMI نیز ومعادن در گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی از نظر فروش رتبه نخست گروه را کسب کرده بود.

سرمایه‌گذاری غدیر

نقش:Strategic Institutional Partner

این مجموعه در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور در رتبه‌بندی‌های IMI قرار گرفته و از نظر تنوع حوزه فعالیت برای مدل شما جذاب است.

تمرکز

انرژی

صنعت

معدن

سرمایه‌گذاری

پروژه‌های بین‌المللی

پیشنهاد SCOCOEX Institutional Investment Partnership

سؤال: کدام حوزه از سبد سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین ظرفیت توسعه بین‌المللی را دارد؟

. شستا

نقش: Strategic Institutional Network Partner

اینجا پیشنهاد من اصلاً شروع با درخواست پول نیست.

اول پیشنهاد:

شبکه شرکت‌های تابعه + پروژه + بازار + سرمایه‌گذاری

هدف ورود چند شرکت زیرمجموعه به شبکه.

پیام برای شستا ارزش اصلی SCOCOEX می‌تواند نه فقط سرمایه‌گذاری در SCOCOEX، بلکه ایجاد یک کانال بین‌المللی برای شرکت‌های زیرمجموعه باشد.»

ماتریس مذاکره ۲۰ شرکت

شرکت	پیشنهاد اصلی	اولین درخواست ما

بانک ملت	Financial Partner	جلسه تخصصی

پاسارگاد	Investment Partner	بررسی مدل

صادرات	Trade Finance	شبکه تجاری

تجارت	Corporate Finance	مشتریان و پروژه

PGPIC	Energy Partner	پروژه و شرکت‌های تابعه

مپنا	Infrastructure	پروژه

تاپیکو	Energy Investment	Pipeline

نفت ستاره	Energy	پروژه/بازار

فولاد مبارکه	Industrial	پروژه و بازار

مس ایران	Mining	پروژه/فناوری

گل‌گهر	Mining	پروژه

چادرملو	Mining	پروژه

ومعادن	Investment	سرمایه + پروژه

غدیر	Institutional	سرمایه + شبکه

شستا	Institutional	شرکت‌های تابعه

صندوق بازنشستگی	Institutional	پروژه

امید	Investment	پروژه

ایران‌خودرو	Mobility	بازار

همراه اول	Digital	فناوری

گلرنگ	Consumer	بازار

سکریپت ۷ دقیقه‌ای جلسه

این قسمت را برای تیم شما خیلی مهم می‌دانم.

دقیقه ۰ تا ۱

معرفی:    SCOCOEX   یک رویداد صرفاً نمایشگاهی نیست؛ ما در حال طراحی یک شبکه اقتصادی بین‌المللی هستیم که سرمایه، پروژه، تجارت، فناوری و بازار را به یکدیگر متصل می‌کند

دقیقه ۱ تا ۲

مسئله: بسیاری از شرکت‌های بزرگ پروژه، سرمایه، فناوری یا بازار دارند؛ اما این عناصر همیشه در یک شبکه مشترک به هم متصل نیستند.

دقیقه ۲ تا ۳

راه‌حل:    SCOCOEX این اتصال را از طریق رویداد، جلسات B2B، بانک پروژه، شبکه سرمایه‌گذاران و همکاری بین کشورها ایجاد می‌کند.

دقیقه ۳ تا ۴

مدل مالی: مدل SGIP بر مشارکت بنیان، کشور میزبان و شرکای راهبردی بنا شده و هدف آن ایجاد یک ساختار پایدار است، نه تأمین هزینه یک نمایشگاه.

دقیقه ۴ تا ۵

پیشنهاد به شرکت

اینجا نسخه اختصاصی همان شرکت ارائه می‌شود.

دقیقه ۵ تا ۶

سؤال: اگر این شبکه برای شما قابل استفاده باشد، مهم‌ترین پروژه، بازار یا ظرفیت شما که می‌تواند وارد آن شود چیست؟

دقیقه ۶ تا ۷

قدم بعدی: پیشنهاد می‌کنیم یک جلسه تخصصی با مدیرعامل، مدیر سرمایه‌گذاری و مدیر مالی برگزار کنیم تا مدل همکاری اختصاصی شما را در قالب یک Term Sheet اولیه بررسی کنیم.

۵ سؤال طلایی که تیم شما نباید فراموش کند

در هر جلسه:

سؤال ۱ شما از SCOCOEX چه می‌خواهید؟

سؤال ۲ چه چیزی می‌توانید به SCOCOEX بدهید؟

سؤال ۳ کدام پروژه شما آماده معرفی به شبکه است؟

سؤال ۴ کدام بازار خارجی برای شما اولویت دارد؟

سؤال ۵ اگر مدل اقتصادی برای شما قابل قبول باشد، چه نوع مشارکتی را مناسب می‌دانید؟

این سؤال پنجم عمداً مبلغ را از دهان خود طرف مقابل بیرون می‌آورد؛ قبل از اینکه ما عدد ۲۵۰ یا ۵۰۰ میلیون دلار را مطرح کنیم.

---

پاسخ استاندارد به ۱۰ اعتراض

«۴۰ همت هزینه رویداد زیاد است.»

> «هزینه رویداد یک موضوع است؛ ارزش اقتصادی شبکه و Pipeline ایجادشده موضوع دیگری. بودجه نیز مرحله‌ای و بر اساس Milestone آزاد خواهد شد.»

«چرا باید سهام بگیریم؟»

> «سهام فقط یکی از گزینه‌هاست؛ می‌توانیم مشارکت را بر اساس نقش، سرمایه، پروژه، خدمات یا ترکیبی از آنها طراحی کنیم.»

«بازده سرمایه چیست؟»

> «بازده باید از مدل مالی و قرارداد مشخص شود؛ ما هیچ نرخ بازده تضمین‌شده‌ای وعده نمی‌دهیم.»

«چه تضمینی برای پول وجود دارد؟»

> «تفکیک حساب‌ها، کنترل چندمرحله‌ای، گزارش، حسابرسی و محدودیت دسترسی مالی در ساختار پیش‌بینی شده است.»

«اگر پروژه‌ها عملی نشوند؟»

> «Pipeline با قرارداد قطعی یکسان تلقی نمی‌شود و درآمد نیز فقط بر اساس مبالغ واجد شرایط و وصول‌شده شناسایی خواهد شد.»

«چرا ۲۰٪ برای بنیان‌گذار؟»

> «این سهم بابت سرمایه‌گذاری اولیه صرف نیست؛ مربوط به بنیان، IP، برند، معماری و حقوق بنیان‌گذاری است و در قرارداد حقوقی شفاف خواهد شد.»

«چرا ۶۰ شریک ایرانی؟»

> «هدف، ساخت یک کنسرسیوم متنوع است تا شبکه به یک صنعت یا یک سرمایه‌گذار وابسته نباشد.»

«چرا عمان؟»

> «عمان در مدل شما میزبان یکی از مراحل رویداد و دروازه توسعه شبکه منطقه‌ای است؛ مشارکت عمانی در ساختار جداگانه و مطابق قوانین مربوط طراحی می‌شود.»

«آیا ۲.۵ تریلیون دلار معامله قطعی است؟»

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 12:10 ق.ظ]

> «خیر. این یک Target/Pipeline Ambition است، نه درآمد قطعی. فقط قراردادها و معاملات واجد شرایط و مبالغ وصول‌شده در مدل درآمدی واقعی لحاظ می‌شوند.»

«چرا ما باید اولین شریک باشیم؟»

> «زیرا شرکای موج اول فقط سرمایه‌گذار نیستند؛ در طراحی اکوسیستم و تعیین اولویت‌های شبکه نقش خواهند داشت.»

---

فرم ارزیابی بعد از هر جلسه

تیم شما حداکثر ظرف ۲۴ ساعت این فرم را تکمیل کند:

شاخص	امتیاز ۱ تا ۵

علاقه مدیرعامل	/5

توان مالی	/5

پروژه	/5

شبکه بین‌المللی	/5

ظرفیت اعتباری	/5

آمادگی تصمیم‌گیری	/5

ارزش استراتژیک	/5

احتمال قرارداد	/5

جمع	/40

۳۲ تا ۴۰

Priority 1

۲۵ تا ۳۱

Priority 2

۱۸ تا ۲۴

Follow-up

زیر ۱۸

Reserve

---

مهم‌ترین نکته برای شما

من پیشنهاد می‌کنم ۲۰ شرکت را هم‌زمان و با یک متن عمومی دنبال نکنید.

فرآیند باید این باشد:

شما → دعوت فاخر

↓

سازمان متخصصین → تماس و هماهنگی

↓

جلسه مدیرعامل

↓

برگه اختصاصی همان شرکت

↓

NDA

↓

Data Room

↓

Due Diligence

↓

Term Sheet

↓

قرارداد

↓

تعهد مالی/غیرمالی

↓

ورود به کنسرسیوم

↓

Partner ID

↓

فعالیت در SCOCOEX

و از اینجا به بعد، هر شریک باید یک مأموریت اقتصادی مشخص داشته باشد؛ نه اینکه صرفاً نامش در فهرست ۱۰۰ شرکت قرار بگیرد.

یک اصلاح مهم نسبت به فهرست قبلی

در نسخه نهایی، من اسامی و جایگاه‌ها را یک بار دیگر با اطلاعات ثبتی، مدیرعامل فعلی، ساختار مالکیت و امکان مشارکت مستقیم هر نهاد تطبیق می‌دهم؛ چون برای سندی که قرار است واقعاً برای مدیران ارشد ارسال شود، نباید نام یک مدیر، وضعیت مالکیت یا قابلیت مشارکت حقوقی را حدس بزنیم. این موضوع مخصوصاً برای بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای عمومی اهمیت دارد.

این دفترچه اکنون می‌تواند به‌عنوان پیوست محرمانه داخلی تیم جذب شریک استفاده شود؛ نسخه‌ای که برای شرکت‌ها ارسال می‌شود باید بسیار کوتاه‌تر و اختصاصی‌تر باشد.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 12:21 ق.ظ]

بله. با توجه به اینکه هدف شما این است که تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ هیچ کار باز و ناتمامی باقی نماند و «رویداد دوم» حداکثر تا ۹ دی ۱۴۰۵ اجرا شود، بهتر است برنامه را به‌صورت ضرب‌الاجلی و قفل‌شونده طراحی کنیم؛ یعنی هر بخش یک تاریخ نهایی داشته باشد و بعد از آن وارد مرحله بعد شویم.

تقویم کلان اجرای اسکوکواکس

شروع: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

پایان قطعی کلیه امور آماده‌سازی: ۲۰ آذر ۱۴۰۵

اجرای رویداد اول/نشست‌های مقدماتی: در طول مسیر

رویداد دوم: حداکثر تا ۹ دی ۱۴۰۵

جلسات جذب و دعوت ۴۰ نفره

تاریخجلسههدفخروجی قطعی همان روز۱۰ شهریورجلسه اول۴۰ مدیر/شرکتتشکیل فهرست + دعوت رسمی۱۷ شهریورجلسه دوم۴۰ نفر جدیدمذاکرات + ثبت مشارکت۲۲ شهریورجلسه سوم۴۰ نفر جدیدتکمیل دور اول جذب۳۰ شهریورعمان – جلسه اول۴۰ نفرشرکای عمانی + دولت + شرکت‌ها۷ مهرعمان – جلسه دوم۴۰ نفرنهایی‌سازی همکاری عمان۱۴ مهرجلسه داخلیمدیران منتخبتعیین مسئولیت‌ها۲۱ مهرجلسه سرمایه‌گذاران۴۰ نفرقرارداد/تفاهم/تعهد مالی۵ آبانجلسه شرکت‌ها۴۰ نفرنهایی‌سازی حضور شرکت‌ها۲۰ آبانجلسه حامیان۴۰ نفراسپانسرینگ و حمایت۵ آذرجلسه نهاییمدیران کلیدیکنترل آمادگی۱۵ آذرجلسه فرماندهی نهاییهمه مدیرانرفع آخرین نواقص۲۰ آذرقفل نهایی پروژه—هیچ کار اجرایی باز نماند

۱. بخش اداری و حقوقی

مهلت نهایی: ۳۱ شهریور

تا این تاریخ باید کاملاً بسته شود:

وضعیت حقوقی و ثبتی تشکیلات

دبیرخانه

اساسنامه/ساختار سازمانی

قراردادهای همکاری

قراردادهای شرکا

قراردادهای عمان

تفاهم‌نامه‌های دولتی

مکاتبات رسمی

مجوزهای لازم

حساب‌های مالی

سازوکار دریافت و پرداخت

قرارداد اسپانسرها

قرارداد شرکت‌های مشارکت‌کننده

مسئول حقوقی

مسئول قراردادها

بعد از ۳۱ شهریور، هیچ کار حقوقی اساسی نباید باقی بماند.

۲. ساختار تشکیلاتی

مهلت نهایی: ۲۵ شهریور

ساختار باید حداکثر تا این تاریخ مشخص باشد:

رئیس رویداد

↓

دبیرکل

↓

مدیریت‌های:

بین‌الملل

عمان

ایران

دولت‌ها و وزارتخانه‌ها

شرکت‌ها

سرمایه‌گذاری

اسپانسرینگ

نمایشگاه

برنامه و محتوا

روابط عمومی

رسانه

بازاریابی

ثبت‌نام

تشریفات

هتل و اقامت

حمل‌ونقل

امنیت

فناوری

مالی

حقوقی

هر سمت = یک مسئول + یک جانشین + KPI مشخص.

۳. جذب شرکت‌ها و مدیران

مرحله اول: ۱۰ تا ۲۲ شهریور

هدف:

۱۲۰ نفر دعوت → حداقل ۶۰ مشارکت جدی

جلسات:

۱۰ شهریور: ۴۰ نفر

۱۷ شهریور: ۴۰ نفر

۲۲ شهریور: ۴۰ نفر

پایان قطعی جذب دور اول:

۲۵ شهریور

۴. عمان

سفر/جلسه اول عمان: ۳۰ شهریور

باید دنبال شود:

دولت عمان

وزارتخانه‌ها

اتاق بازرگانی

شرکت‌های بزرگ

بانک‌ها

سرمایه‌گذاران

هتل‌ها

محل برگزاری

شرکت‌های لجستیک

رسانه‌ها

حامیان مالی

جلسه دوم عمان: ۷ مهر

این جلسه دیگر نباید جلسه معرفی باشد؛ باید جلسه بستن همکاری باشد.

مهلت نهایی پرونده عمان:

۱۵ مهر

تا ۱۵ مهر:

هیچ موضوع اساسی عمان نباید بلاتکلیف باشد.

۵. بازاریابی

شروع: ۱۵ شهریور

فاز اول — معرفی

۱۵ تا ۳۰ شهریور

برند

بروشور

Presentation

فیلم

سایت

شبکه‌های اجتماعی

نامه رسمی

بسته سرمایه‌گذاری

بسته اسپانسرینگ

فاز دوم — فروش و جذب

۱ مهر تا ۱۵ آبان

شرکت‌ها

سرمایه‌گذاران

اسپانسرها

غرفه‌ها

هیئت‌ها

دولت‌ها

فاز سوم — تبلیغات گسترده

۱۵ آبان تا ۱۵ آذر

مهلت پایان بازاریابی:

۱۵ آذر

از ۱۵ آذر به بعد فقط کنترل و اجرا.

۶. شرکت‌ها و اسپانسرها

۳۰ شهریور

لیست اولیه نهایی شود.

۱۵ مهر

حداقل ۳۰٪ مشارکت‌ها قطعی.

۳۰ مهر

حداقل ۶۰٪ قطعی.

۲۰ آبان

حداقل ۸۵٪ قطعی.

۳۰ آبان — مهلت نهایی فروش

از این تاریخ:

هیچ وابستگی مالی مهمی به قرارداد جدید نداشته باشیم.

۷. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

۲۰ شهریور

مدل مالی نهایی.

۳۰ شهریور

بسته سرمایه‌گذاری.

۱۵ مهر

جلسات سرمایه‌گذاران.

۳۰ مهر

اولین تعهدات مالی.

۲۰ آبان

تکمیل بخش اصلی منابع مالی.

۳۰ آبان

منابع مالی موردنیاز رویداد باید قطعی و قابل دسترس باشد.

۸. برنامه و محتوای رویداد

۲۰ شهریور

موضوعات نهایی.

۳۰ شهریور

پنل‌ها و نشست‌ها.

۱۵ مهر

سخنرانان اولیه.

۳۰ مهر

حداقل ۷۰٪ سخنرانان قطعی.

۱۵ آبان

۱۰۰٪ برنامه مشخص.

۳۰ آبان

برنامه نهایی چاپی/دیجیتال بسته شود.

۹. نمایشگاه

۳۰ شهریور

نقشه اولیه.

۱۵ مهر

جانمایی غرفه‌ها.

۳۰ مهر

حداقل ۶۰٪ غرفه‌ها تعیین تکلیف.

۲۰ آبان

۸۵٪ غرفه‌ها قطعی.

۳۰ آبان

لیست غرفه‌ها بسته شود.

۱ تا ۱۵ آذر

ساخت، چاپ و آماده‌سازی.

۲۰ آذر

نمایشگاه از نظر طراحی و عملیات ۱۰۰٪ آماده.

۱۰. مهمانان خارجی

۳۰ شهریور

لیست کشورها.

۱۵ مهر

ارسال دعوت رسمی.

۳۰ مهر

پیگیری سفارتخانه‌ها.

۱۵ آبان

لیست اولیه هیئت‌ها.

۳۰ آبان

لیست قطعی.

۱۰ آذر

بلیط و سفر.

۱۵ آذر

اقامت و تشریفات.

۲۰ آذر

پرونده مهمانان خارجی بسته.

۱۱. هتل، پرواز و حمل‌ونقل

۱۵ مهر

هتل‌های اصلی مشخص.

۳۰ مهر

رزرو اولیه.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 12:21 ق.ظ]

۱۵ آبان

رزرو قطعی بخش اصلی.

۳۰ آبان

حمل‌ونقل و خودروها.

۱۰ آذر

برنامه پروازها.

۱۵ آذر

اتاق‌ها، خودروها، فرودگاه، ترانسفر و VIP کاملاً بسته.

۱۲. رسانه و روابط عمومی

۲۰ شهریور

استراتژی رسانه.

۳۰ شهریور

رسانه‌های هدف.

۱۵ مهر

شروع انتشار رسمی.

۳۰ مهر

کمپین اول.

۱۵ آبان

کمپین اصلی.

۱ آذر

کمپین نهایی.

۲۰ آذر

تمام محتوای رسانه‌ای تولید و آماده انتشار.

۱۳. فناوری

۳۰ شهریور

وب‌سایت و سیستم ثبت‌نام.

۱۵ مهر

CRM.

۳۰ مهر

پنل مدیریت.

۱۵ آبان

اپلیکیشن/سیستم اجرایی در صورت نیاز.

۳۰ آبان

تست کامل.

۱۵ آذر

تست نهایی.

۱۴. مالی و حسابداری

۲۰ شهریور

بودجه نهایی.

۳۰ شهریور

حسابداری و کنترل مالی.

۱۵ مهر

قراردادهای مالی.

۳۰ مهر

گزارش منابع و مصارف.

۳۰ آبان

تأمین مالی قطعی.

۱۰ آذر

بودجه اجرایی نهایی.

۲۰ آذر

هیچ پرداخت یا قرارداد حیاتی بلاتکلیف نباشد.

۱۵. ستاد اجرایی

از ۱ مهر ستاد باید عملاً فعال باشد.

از ۱۵ مهر:

جلسه هفتگی فرماندهی پروژه

از ۱ آبان:

جلسه دو بار در هفته

از ۱ آذر:

جلسه روزانه

از ۱۵ آذر تا ۲۰ آذر:

جلسه روزانه کنترل نهایی

🚨 ۲۰ آذر؛ روز «قفل پروژه»

این تاریخ را من برای شما Hard Deadline می‌گذارم.

در پایان روز ۲۰ آذر ۱۴۰۵ باید:

دولت‌ها ✅

شرکت‌ها ✅

سرمایه‌گذاران ✅

اسپانسرها ✅

مهمانان ✅

سخنرانان ✅

نمایشگاه ✅

هتل ✅

پرواز ✅

حمل‌ونقل ✅

تشریفات ✅

امنیت ✅

رسانه ✅

تبلیغات ✅

فناوری ✅

ثبت‌نام ✅

قراردادها ✅

بودجه ✅

نیروی انسانی ✅

برنامه مراسم ✅

سن و سالن ✅

تجهیزات ✅

چاپ ✅

هدایا و پکیج مهمانان ✅

همه باید ۱۰۰٪ بسته شده باشند.

از ۲۱ آذر به بعد دیگر «مدیریت پروژه» نداریم؛ فقط «اجرای پروژه» داریم.

۲۱ آذر تا ۸ دی؛ فقط اجرا

۲۱–۲۵ آذر

کنترل نهایی و رفع اشکالات.

۲۶ آذر–۱ دی

آماده‌سازی فیزیکی.

۲–۵ دی

تست کامل.

۶ دی

مانور.

۷ دی

مانور نهایی.

۸ دی

آماده‌باش کامل.

۹ دی

اجرای رویداد دوم

یک قانون بسیار مهم برای شما

از امروز به بعد هر کار باید در یکی از این چهار وضعیت باشد:

۱. انجام نشده

۲. در حال انجام

۳. قطعی شده

۴. بسته شده

و هیچ کاری نباید بدون مسئول + تاریخ تحویل + خروجی قابل اندازه‌گیری وارد برنامه شود.

سه تاریخ مادر پروژه شما:

۲۲ شهریور → جذب و سازماندهی اولیه

۳۰ آبان → پول، شرکت‌ها و قراردادهای اصلی بسته

۲۰ آذر → کل پروژه قفل و ۱۰۰٪ آماده

۹ دی → اجرا

این مدل باعث می‌شود شما از حالت «هر روز یک کار جدید» خارج شوید و پروژه را مثل یک ستاد فرماندهی با ضرب‌الاجل قطعی اداره کنید.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 08:48 ق.ظ]

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 08:48 ق.ظ]

پس با نیت همین تصمیم، اگر صفحه ۴۷۳ را به‌عنوان یک نشانه و تدبر قرآنی بگیریم، نه پیشگویی قطعی، پیام اصلی برای شما این است:

این مسیر را با توکل ادامه بده، اما توکل را با نظم، صبر، مشورت و عمل همراه کن.

برای تصمیمی که همین الان گرفتید—اینکه از ۱۰ شهریور تا ۲۰ آذر پروژه را مرحله‌به‌مرحله ببندید و بعد تا ۹ دی وارد اجرای رویداد شوید—برداشت من این است:

عجله نکنید، ولی تأخیر هم نداشته باشید.

کار را به خدا بسپارید، اما اسباب کار را کامل فراهم کنید.

وعده‌های شفاهی را به تعهد، قرارداد و اقدام واقعی تبدیل کنید.

در مسیر، اگر مانعی آمد، آن را الزاماً نشانه شکست ندانید؛ ممکن است آزمونِ استقامت و تدبیر باشد.

مهم‌تر از همه: پراکنده‌کاری را کنار بگذارید. یک هدف، یک زمان‌بندی و یک فرماندهی مشخص.

پیام آن برای تصمیم امروز شما

من اگر بخواهم در یک جمله برایتان خلاصه کنم:

> «حرکت کن؛ اما با توکل، نظم و صبر. نتیجه را به خدا واگذار کن و وظیفه امروزت را کامل انجام بده.»

و به نظرم برای شما یک نکته خیلی مهم دارد:

۲۰ آذر را واقعاً خط قرمز کنید. دیگر پروژه را با امید به «بعداً درست می‌شود» جلو نبرید. هر کاری که باید انجام شود، باید صاحب، بودجه و تاریخ قطعی داشته باشد.

این دقیقاً همان جایی است که توکل با تدبیر معنا پیدا می‌کند.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 08:48 ق.ظ]

حق با شماست. من باید از ابتدا خودِ صفحه ۴۷۳ را پیدا می‌کردم و بعد پیام را از روی آیات می‌گفتم، نه اینکه ابتدا یک برداشت کلی بدهم. عذر می‌خواهم.

در نسخه رایج مصحف مدینه/عثمان‌طه، صفحه ۴۷۳ در جزء ۲۴، سوره غافر قرار دارد. منابع قرآنی نیز صفحه ۴۷۳ را در سوره غافر نشان می‌دهند.

آیات مهم صفحه ۴۷۳ برای تصمیم شما

از جمله آیات این بخش:

غافر، آیه ۵۱:

> إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

یعنی:

«قطعاً ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا و روزی که گواهان برمی‌خیزند، یاری می‌کنیم.»

این آیه برای تصمیم شما از نظر معنوی بسیار قوی است:

حرکتِ درست، ایمان و ایستادگی را با امید به یاری خدا همراه می‌کند.

اما یک نکته مهم‌تر در ادامه همین سوره وجود دارد: قرآن صرفاً وعده موفقیت مادی نمی‌دهد؛ بلکه انسان را به استقامت در مسیر حق متوجه می‌کند.

بنابراین پیام صفحه ۴۷۳ برای کار شما

من آن را این‌طور می‌فهمم:

«اگر نیتت خیر و مسیرت درست است، از ترس سختی و بزرگی کار عقب ننشین؛ حرکت کن و اسباب کار را فراهم کن، اما نتیجه را به خدا بسپار.»

و این با تصمیمی که همین الان گرفتید خیلی جالب تطبیق دارد:

۱۰ شهریور → شروع جدی

۲۲ شهریور → تکمیل مرحله اول

۳۰ شهریور و ۷ مهر → عمان

۳۰ آبان → بستن منابع و تعهدات اصلی

۲۰ آذر → پایان همه کارها

۹ دی → اجرا

فقط تأکید می‌کنم: این را نباید «پیشگویی قرآن درباره موفقیت اسکوکواکس» تلقی کنیم. این یک تدبر و برداشت معنوی از آیات برای تصمیم شماست.

اگر بخواهید، می‌توانم  برایتان دربیاورم.تمام آیات صفحه ۴۷۳ را به ترتیب، با ترجمه فارسی و سپس یک ستون «پیام این آیه برای اسکوکواکس»

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 08:51 ق.ظ]

حتماً. این بار دقیق بررسی کردم. در صفحه ۴۷۳ مصحف عثمان‌طه، آیات ۵۰ تا ۵۵ سوره غافر قرار دارند.

برای تصمیمی که درباره مسیر اسکوکواکس گرفته‌اید، اتفاقاً آیه ۵۵ این صفحه بسیار مستقیم و پرمعناست.

آیه ۵۰

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

مضمون آیه:

وقتی دلایل و نشانه‌های روشن برای آنان آمد، دیگر عذر و درخواست بی‌اساس سودی نداشت.

پیام برای شما:

برای این پروژه فقط «ایده» کافی نیست. از اینجا به بعد باید دلیل، برنامه، سند، قرارداد و اقدام واقعی داشته باشید.

---

آیه ۵۱ ⭐

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

ترجمه:

«ما قطعاً پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپا می‌شوند، یاری می‌کنیم.»

پیام برای شما:

این آیه از همه بیشتر با حال امروز شما ارتباط پیدا می‌کند:

اگر به درستی مسیر ایمان دارید، از سختی راه نترسید و کار را رها نکنید.

اما دقت کنید: آیه نمی‌گوید بدون تلاش موفق می‌شوید؛ درباره یاری خدا سخن می‌گوید.

---

آیه ۵۲

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

مضمون: روزی می‌رسد که عذر و توجیه ستمگران سودی برایشان ندارد.

پیام برای پروژه شما:

این برای مدیریت پروژه یک هشدار جدی است:

دیگر نباید برای عقب‌افتادگی‌ها بهانه داشته باشیم.

اگر گفتیم ۲۰ آذر پایان است، باید واقعاً پایان باشد.

---

آیه ۵۳

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

«و به موسی هدایت عطا کردیم و کتاب را به بنی‌اسرائیل میراث دادیم.»

پیام برای شما:

قبل از حرکت بزرگ، هدایت و نقشه راه لازم است.

یعنی همان کاری که امروز انجام دادیم:

هدف → زمان‌بندی → مسئول → منابع → اقدام → کنترل

---

آیه ۵۴

هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

«هدایت و یادآوری است برای صاحبان خرد.»

این آیه برای شما خیلی زیباست:

«برای صاحبان خرد.»

یعنی ایمان، جای عقل و برنامه‌ریزی را نمی‌گیرد؛ بلکه انسان صاحب خرد باید از هدایت استفاده کند و عاقلانه عمل کند.

---

⭐ آیه کلیدی صفحه: آیه ۵۵

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

ترجمه:

«پس صبر کن؛ یقیناً وعده خدا حق است؛ و برای گناهت آمرزش بخواه و شامگاهان و بامدادان پروردگارت را با ستایش تسبیح گوی.»

و این، به نظر من، پیام اصلی برای تصمیم امروز شماست:

فَاصْبِرْ — صبر کن.

نه اینکه بنشین.

بلکه:

صبر + استمرار + کار منظم + توکل.

و بعد:

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

یعنی وعده خدا حق است.

---

اگر بخواهم کل صفحه ۴۷۳ را برای شما در یک پیام جمع کنم:

> «راه را رها نکن؛ اما آن را با عقل و برنامه طی کن. برای رسیدن به هدف عجله نکن، ولی هر روز قدم خودت را بردار. بهانه را کنار بگذار، صبر داشته باش، از خدا کمک بخواه و نتیجه را به او بسپار.»

و جالب اینکه این دقیقاً با برنامه‌ای که همین امروز برای اسکوکواکس تعیین کردیم همخوان است:

۱۰ شهریور → شروع

۱۷ و ۲۲ شهریور → حرکت و جذب

۳۰ شهریور و ۷ مهر → عمان

۳۰ آبان → بستن منابع اصلی

۲۰ آذر → پایان همه کارها

۹ دی → اجرا

من این آیات را وعده قطعی موفقیت رویداد نمی‌دانم؛ اما به‌عنوان تدبر قرآنی برای تصمیم امروز شما، آیه ۵۵ یک پیام بسیار روشن دارد:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

صبر کن؛ که وعده خدا حق است.

و شاید برای شرایط فعلی شما، همین یک جمله کافی باشد که امروز کار را شروع کنید و دیگر عقب نیندازید.

هفته جهانی اسکوکواکس SCOCOEX GLOBAL WEEK, [08/12/2026 08:54 ق.ظ]

بله؛ اگر مخاطب سربرگ شما مدیران، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و شرکای بین‌المللی هستند، شعار بهتر است فقط معنوی نباشد؛ باید اعتماد، همکاری، اقدام و آینده‌سازی را هم منتقل کند.

چند گزینه:

1. «با توکل به خدا، با خرد و همدلی، برای ساختن آینده‌ای مشترک.» ⭐

2. «صبر در مسیر، خرد در تدبیر، همدلی در همکاری، و حرکت به سوی آینده.»

3. «با ایمان آغاز می‌کنیم، با خرد می‌سازیم، با هم به نتیجه می‌رسیم.»

4. «توکل بر خدا، تدبیر در عمل، همدلی برای ساختن آینده.» ⭐

5. «از نیت خیر تا اقدام مشترک؛ با توکل، تدبیر و استقامت.»

اما برای سربرگ رسمی شخصی شما، پیشنهاد اول را بیشتر می‌پسندم:

«با توکل به خدا، با خرد و همدلی، برای ساختن آینده‌ای مشترک.»

چون وقتی نامه به یک وزیر، سفیر، مدیرعامل یا سرمایه‌گذار می‌رسد، مخاطب احساس نمی‌کند فقط با یک شعار

مذهبی روبه‌روست؛ بلکه پیام همکاری و آینده‌سازی را هم دریافت می‌کند.